迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 13 | 项目名称 | 英语口语学习助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 计划起止日期 | 2026.7.14-2026.7.24 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 制定技术原型迭代计划; 7.14-7.14; 常淼淼. 2; 选择架构风格，绘制架构视图， 选定编程规范; 7.14-7.15; 王程颢，崔鸣扬. 3; 撰写和评审软件架构文档; 7.15-7.16; 孙睿阳，常淼淼. 4; 完成数据库与接口设计，补充接口的相关规约，搜寻口语模块数据源; 7.16-7.17; 孙睿阳，崔鸣扬. 5; 实现口语场景列表、创建 session、发送文本、回复、保存历史等口语页功能；预留真实 Agent 接口; 7.17-7.20; 常淼淼. 6; 实现题库基础数据结构，完成题目查询、按模块获取练习题、提交答题结果等接口; 7.17-7.20; 王程颢. 7; 实现简化版复习间隔计算，根据答题正确率或评分更新掌握度、下次复习时间; 7.19-7.22; 孙睿阳. 8; 检测技术原型，使用 Postman或简单测试用例验证核心接口; 7.21-7.22 （各模块在开发时也应有细粒度的检测）; 崔鸣扬. 9; 根据测试结果修复问题；组内评审架构文档、API 文档和原型实现；编写迭代评估报告; 7.22-7.24; 常淼淼，孙睿阳，王程颢. |
| 预期成果： 口语 Agent 对话后端原型； 口语练习数据持久化； 词汇与语法题库后端接入； FSRS记忆算法原型接入； 接口契约与前后端联调规范文档。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - Agent 服务无法稳定接入：口语模块依赖 Agent 完成对话和评分，如果真实 Agent 接口不可用、响应慢或费用受限，核心功能会被阻塞。 应对方案：先定义统一 AgentClient 接口，使用 mock 回复脚本完成“创建 session-用户发言-Agent 回复-保存历史”的闭环；后续真实 Agent只替换接口实现，并增加超时、重试和缺省值回复等异常处理方法。 - 前后端接口字段不一致，导致联调失败：口语、词汇、语法模块都依赖接口联调，一旦字段名、数据结构或错误格式不一致，页面可能无法渲染，影响整体展示。 应对方案：每次后端开发前更新 docs/api-contracts.md，后端字段模仿 mock 数据设计；每完成一个模块，只切换该模块到 HTTP 模式进行联调，其余模块仍保持mock数据的形式。 - 题库数据结构设计不合理：词汇题、语法题、解析、难度和知识点标签都依赖题库模型。若初始字段过少，后续新增题型要频繁改表。 应对方案：先抽象通用题目结构，包括题型、题干、选项、答案、解析、难度、知识点标签；特殊题型数据可先用 JSON 字段保存在extra_data字段中，待题型稳定后再拆分成各个列。 - FSRS算法偏差，导致复习计划不合理：如果算法参数或更新逻辑错误，复习频率可能过密或过疏，影响学习效果。 应对方案：引入成熟的开源FSRS库，用默认参数跑起来，并且明确调用边界，防止数据污染，后续通过用户数据慢慢调参优化。。 - Agent 输出格式不稳定，影响评分保存和前端展示：可能返回非结构化内容，或缺少评分字段，导致后端解析失败。 应对方案：要求 Agent 返回固定 JSON；后端增加字段校验、默认值和异常处理；同时保存原始结果 raw_agent_result，便于排查。 - 口语对话上下文过长：多轮对话积累上下文，可能导致 Agent 响应慢、超出长度限制或对话成本增加的后果。 应对方案：限制单次练习轮数和单条消息长度；只传最近若干轮对话；必要时保存会话摘要，压缩上下文长度。 - 技术点过多，迭代范围失控：口语 Agent、题库、算法、数据库和联调同时推进，可能导致每个模块都完成不充分。 应对方案：优先完成三个闭环：口语文本对话闭环、题库查询与答题提交闭环、FSRS简化复习闭环；组员分工。 - 新技术学习成本较高，影响后端开发进度：本轮迭代涉及 Spring Boot 后端开发、Agent 接口调用、题库建模、FSRS记忆算法等新概念，成员若对框架分层、算法参数理解不充分，可能导致开发效率低、功能质量不稳定，甚至返工。 应对方案：迭代初期先完成最小 demo，例如 mock Agent 对话接口、简单题库查询接口、简化版复习间隔计算；将学习资料、接口约定和实现注意事项整理到 docs 目录，组内同步关键技术点后再扩展完整功能。 |  |  |  |